## Slide 1: Méthodologie pour un projet d’établissement en lien avec les tableaux de bord : le cas de l’université de Rennes 1
Aziz Mouline VP Pilotage et Qualité
Claire Année-Desmas, Responsable de la DAPEC
Youssef Yahyi, Responsable PID
Unimed, 19 mai 2021

## Slide 2: Sommaire
  Contexte : projet SAGESSE et l’amélioration de la gouvernance dans le système de l’ESR en Tunisie
  Présentation de l’université de Rennes 1
  L’élaboration du projet stratégique
  Le nécessaire suivi du projet d’établissement
  Les difficultés financières, le Plan de retour à l’équilibre financier (PREF) et l’ajustement du projet d’établissement
  Les tableaux de bord
  Un indispensable système d’information décisionnel (SID)
  En guise de conclusion : projet d’établissement et nouveau management des universités

## Slide 3: 1. Projet SAGESSE et l’autonomie des universités tunisiennes
  La marche de l’autonomie doit se faire sur la base de faisabilité selon les universités consultées :
  Accéder à une autonomie financière pour éviter le contrôle a priori (Monastir, Gafsa, Carthage, Ezzitouna, Kairouan)
  Instaurer le management de la qualité et un système d’information intégré dans toutes les universités (El Manar)
  Identifier les universités qui nous font gagner de l’argent et qui sont financièrement indépendantes (Kairouan). Dans ce contexte, identifier les business model possibles des universités compte tenu de l’offre académique, des RH et de l’engagement du ministère pour assurer une autonomie financière (Monastir)

## Slide 4: 1. Projet SAGESSE et l’autonomie des universités tunisiennes
  Etudier le type d’autonomie et élaborer les textes juridiques avant de proposer la notion d’autonomie au vrai sens du terme (Tunis, Carthage)
  Etudier les possibilités de mise en œuvre de l’autonomie des RH puis de l’autonomie académique (Jendouba, Kairouan, Gafsa)
  Adapter une organisation autonome en développant un organigramme permettant de redéployer les moyens des universités, leur donnant ainsi plus de flexibilité (Monastir)
  Renforcer la formation du personnel. Il faut changer la mentalité et la culture pour que les acteurs de l’université puissent prendre des initiatives (Carthage, Tunis)

## Slide 6
ESR en Tunisie :
Loi d’orientation universitaire du 25-2-2008 :
  Nouvelles missions en lien avec le monde socio-économique ;
  Evaluation des formations ;
  Assurance qualité ;
  Projet d’établissent sur 4 ans avec des indicateurs de mesure ;
  Autonomie
Plan stratégique de la réforme de l’ESR 2015-2025 avec 5 objectifs généraux :
  Améliorer la qualité de la formation universitaire et l ’employabilité des diplômés
  Promouvoir la recherche et l’innovation
  Promouvoir la bonne gouvernance et optimiser la gestion des ressources
  Réviser la carte universitaire pour un meilleur ancrage et équilibre régionaux
  Promouvoir la formation pédagogique des enseignants

## Slide 7: 2. Présentation de l’université de Rennes 1

## Slide 8
Engagée dans
27 projets
313 862 m2 de surface bâtie (surface de plancher)
160 bâtiments répartis sur 147 ha
Labellisée Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) en 2019
Labellisé HR Excellence in Research en 2020
106 M € alloués à la formation
97 M€ à la recherche et l’innovation
286,8 M€
(BI 2021)
3471
(Effectif physique 31/12/2020)
(+ 550 hébergés recherche)
Notes: L’icône menu près du logo UR1 permet de revenir au sommaire
3 362 personnels :
1 814 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s
1 548 bibliothécaires, ingénieure.e.s, personnels administratifs, technicien.ne.s, personnels sociaux et de santé
+ 300 chercheur.e.s issu.e.s des organismes de recherche

## Slide 9
1 215
1 050
713
6 376
8 250
8 794
23 420
349
31 408
(Etudiants, toute population confondue, inscription première)
Notes: L’icône menu près du logo UR1 permet de revenir au sommaire

## Slide 10
42 membres de l’Institut universitaire de France
Depuis 10 ans :
4 médailles d’Argent et 15 médailles de Bronze CNRS
15 lauréat.e.s ERC au sein de nos laboratoires
89 % de nos enseignant.e.s-chercheur.e.s dans des laboratoires associés aux grands acteurs nationaux de la recherche
Un patrimoine scientifique remarquable
L’une des plus belle collection universitaire de France avec 7 collections scientifiques et plus d’1,3 millions de spécimens au service de l’enseignement et de la recherche
30 unités de recherche
4 structures fédératives de recherche
44 plates-formes de recherche labellisées 3 stations de terrain
17 LIA laboratoires internationaux associés
1 UMI Unité mixte internationale au Japon
27 projets Investissements d’Avenir dont :
5 labex en mathématiques, sciences et technologies de l’information et de la communication, santé et technologies pour la santé
4 équipex
1 institut de recherche technologique IRT b<>com
Des succès à l’Europe et à l’International :
20 M€ sur H2020
Notes: L’icône menu près du logo UR1 permet de revenir au sommaire

## Slide 11
Un role majeur dans l’éco système de l’innovation
84 ème université européenne innovante (Reuters 2019)
130 contrats industriels de collaboration
265 familles de brevets, 245 logiciels, 49 contrats de transfert
8 laboratoires communs avec des entreprises
Une politique dynamique de ressources propres :
25 M€ de ressources propres/an sur la Recherche dont
5 M€ avec partenaires privés1er actionnaire académique de la SATT (38 start-up créées depuis 2008 ; 265 familles de brevets)
Premier déposant de brevets en Bretagne
Premier actionnaire académique de la SATT Ouest Valorisation à l’inter région
38 startups créées depuis 2008
7 startups issues des laboratoires de Rennes 1 lauréates
Fondation Rennes 1
12 millions d’euros de levée de fonds cumulée
11 chaires de recherche et de formation déjà crées
10 chaires en projet
L’innovation récompensée chaque année par
1 prix de la Recherche et 8 prix de thèse
Notes: L’icône menu près du logo UR1 permet de revenir au sommaire

## Slide 12
Le passage aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE) – Une autonomie au fil de l’eau
2010 Passage au RCE
2012
Alerte des CAC
2017
PREF
Résultat comptable négatif
2019
sortie du PREF
2021 Attente vague dévolution du Patrimoine
Définition des effectifs pour transfert de la MS
Calibrage de la SCSP et de la dotation d’initialisation
2016
Réforme de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique
GBCP
2006
Mise en place de LOLF
2020
2018
Loi ORE
Réserve des commissaires aux comptes sur la MS et les recettes
2007
Loi LRU et RCE
Création de la Fondation Rennes 1
Mise en place des Dialogues Stratégiques de Gestion (DSG) phase 1 et 2
Souhait d’autonomie Patrimoniale
Internalisation de la gestion de l’apprentissage
Mise en place d’un PMD

## Slide 13: 3. L’élaboration du projet stratégique
  3.1 Planning Programming
  3.2 Elaboration du projet stratégique
  3.3 L’arbre global des objectifs
  3.4 Les indicateurs du contrat
  3.5 Méthode de travail
  3.6 Calendrier

## Slide 14: 3.1 Planning Programming du projet d’établissement (2017-2021)

## Slide 15: 3.2 Elaboration du projet stratégique
  3 objectifs stratégiques :
  Structurer l’enseignement supérieur et la recherche sur le territoire par une politique de partenariats pour renforcer son attractivité au niveau international
  Mener une politique ambitieuse et qualitative de recherche, de formation, d’innovation et d’internationalisation pour créer et diffuser des savoirs fondamentaux et relever les défis sociétaux du 21ième siècle
  Mettre en œuvre un pilotage moderne et efficace dans le cadre d’un plan de modernisation et de développement

## Slide 16: 3.3 Arbre global des objectifs

## Slide 17: Arbre global des objectifs : un exemple

## Slide 18: Bilan annuel des actions du contrat quinquennal (2017-2021)

## Slide 19: 3.4 Les indicateurs du projet d’établissement
Indicateurs
Indicateurs et cibles de performances (Ministère)
Indicateurs
« internes »
Indicateurs spécifiques (6)
Indicateurs communs (14)
Suivi des plans d’actions

## Slide 20: Les indicateurs communs (14)
Formation et recherche | Taux de réussite en licence en 3 ans Taux de réussite de licence en 4 ans Réussite en master en 2 ans Réussite en doctorat Insertion professionnelle Evaluation des formations et des enseignements Développement de la formation continue Variation des horaires d’ouverture du SCD
Pilotage | Endorecrutement des enseignants-chercheurs Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public Pilotage financier Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers Taux d’occupation des locaux Evolution des surfaces immobilières

## Slide 21: Les indicateurs internes pour le suivi du contrat : quelques exemples
Axes | Actions | Indicateurs | Cible 2021
Formation | Mettre en place le ROF | % de formations décrites dans le ROF | 100%
Formation | Développer les validations (VAE, VAP, VES) | Nombre de validation délivrées par an | + 10%
Recherche | Mettre en place un charte de signature unique pour les publications scientifiques | % d’articles respectant la charte | 100%
Recherche | Maintenir un nombre élevé de soutenance de doctorat par an | Nombre de soutenances | 270
Pilotage & PMD | Mettre en place des conseils de perfectionnement en LP et en Master | % de LP et de Master avec des conseils de perfectionnement actifs | 100%
Pilotage & PMD | Simplifier les démarches administratives | % de demandes de simplifications administratives | 100%

## Slide 22: Exemple de fiche indicateur : Un format imposé pour le contrat 2017/2021 en évolution pour 2022/2026

## Slide 23: 3.5 Méthode de travail pour élaborer le contrat
Outillage du suivi opérationnel et de l’évaluation :
Traduction du contrat en objectifs opérationnels et en actions
Actions : réalisations, choix des indicateurs, estimation des coûts, hiérarchisation
Groupes de travail :
Les pilotes des axes thématiques abordés dans le contrat
+ VP Pilotage et qualité
+ VP CA
+ DGS
+ DAPEC
Gestion en mode projet :
Séminaires de la gouvernance dédiés à la stratégie/aux stratégies :
  Préfiguration des rôles politiques des porteurs d’axes
  Création d’un COS
  Définition des axes stratégiques
Validation groupe de travail et calendrier de validation du projet
Séances dédiées « Projet Etablissement » en CODIR – Rédaction de fiches actions
Rédaction du Sommaire détaillé + Indicateurs
Rédaction Projet par porteurs et comité de relecture

## Slide 24: 3.6 Le calendrier

## Slide 25: 4. Le nécessaire suivi du projet d’établissement
  4.1 Le projet d’établissement en chiffres
  4.2 La méthodologie du suivi du projet d’établissement
  4.3 L’intérêt du bilan du projet d’établissement
!
En amont penser à construire un projet d’établissement avec des objectifs mesurables

## Slide 26: 4.1 Le projet d’établissement en chiffres
CQ 2017-2021
Recherche
Formation
Pilotage
6 O.S
26 O.O
31 Actions
6 O.S
23 O.O
103 Actions
7 O.S
24 O.O
78 Actions
19 O.S
73 O.O
212 Actions
O.S : Objectif Stratégique
O.O : Objectif Opérationnel
CQ : Contrat Quinquennal

## Slide 27: 4.2 Bilan annuel et méthodologie du suivi
Un tel bilan doit nous permettre :
  d’avoir une idée précise du taux d’exécution du contrat
  De suivre de manière rigoureuse les IC et les IS du contrat
Méthode : pour chaque action du contrat, on aura 2 colonnes supplémentaires dans les fichiers excel d’origine :
  1ière colonne : liste déroulante de choix sur le statut de l’action (fait, pas fait, en cours)
  2ième colonne : possibilité d’un commentaire
  Réalisations de tableaux croisés dynamiques et interprétation

## Slide 28: Bilan annuel et méthodologie du suivi : Tableau de bord

## Slide 29: Bilan annuel et méthodologie du suivi : Synthèse graphique

## Slide 30: Bilan annuel et méthodologie du suivi : Analyses des actions

## Slide 31
Bilan annuel et méthodologie du suivi : Analyses des indicateurs

## Slide 32: 4.3 Intérêt d’un bilan annuel du projet d’établissement
Intérêt d’un bilan annuel
Un suivi rigoureux et régulier du projet
Une mise en évidence des ajustements nécessaires et des arbitrages pour les prochaines années du projet
Un bilan qui se réalise au fur et à mesure et non à la fin du projet
Une possibilité de suivre l’indispensable réalisation des recommandations du HCERES et de préparer l’auto-évaluation de Rennes 1
Une implication de tous les acteurs lors de la journée de ce bilan (bureau du Président, services, directeurs de composantes, etc).

## Slide 33: 5. Difficultés financières et ajustement du projet d’établissement
  5.1 Contexte et échéances
  5.2 Les actions prioritaires du PREF
  5.3 Le suivi rigoureux du PREF via un bilan annuel

## Slide 34: 5.1 Contexte et échéances
  Un plan de retour à l’équilibre financier (PREF) est une obligation réglementaire qui s’applique à tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui connaissent deux déficits successifs (article R719-109 du code de l’éducation).
  Plan de retour à l’équilibre voté au CA de Rennes 1 en octobre 2018 avec un engagement de présenter un bilan annuel de ce PREF.
  L’établissement a engagé depuis 2016 un plan de modernisation et de développement (PMD). Il se nourrit du projet d’établissement revu sous un angle de contrainte financière en priorisant les actions

## Slide 35: 5.2 Les actions prioritaires du PREF et la collaboration avec la tutelle
  Piloter et maîtriser la masse salariale et les coûts de fonctionnement
  Mettre en œuvre une politique d’investissement responsable
  Optimiser les ressources
  Améliorer le pilotage budgétaire et revoir le modèle économique des activités
  Construire les éléments de dialogue avec l’Igaenr, le Rectorat (contrôle budgétaire) et le Ministère des Finances (contrôle financier)

## Slide 36: 5.3 Suivi rigoureux du PREF : bilan annuel, exemple de l’optimisation des ressources

## Slide 37: 6. Les tableaux de bord : Rappels des principes
  Tableau de bord, indicateurs et système de management de la qualité : une complémentarité essentielle :
Définition des processus à suivre
Identification des indicateurs
Cible
Mise en œuvre
Evaluation
Correction
Processus
Tableau de bord
Glossaire des indicateurs
Modélisation
Source de données
Graphisme
Outils de Visualisation
Gestion du risque
Evaluation

## Slide 38
  Les tableaux de bord, une histoire d’indicateurs
  Un indicateur est SMART : Simple, Mesurable, Adapté, Répétable, Temporel
  Objectif (efficacité, efficience, qualité perçue) + Cible + Règle de calcul
  Un livrable ou des livrables : fiche indicateur, tableur de suivi
  Tenir compte du contexte, de l’environnement de la structure pour le choix des indicateurs : quels sont les indicateurs suivis par le ministère par exemple ou quels sont les points d’attention du Rectorat ?
  Tenir compte de l’appétence du dirigeant pour adapter le livrable

## Slide 39
  6.1 Tableau de bord du Président à Rennes 1 :
  Un portage par le VP Qualité
  Un service dédié pour la production (contrôle de gestion) avec des référents métiers pour l’analyse
  Un calendrier de production et une instance dédiée
  Un process en amélioration continue : numérique, relations inter services, règlementaires ..

## Slide 40
  Tableau de bord du Président à Rennes 1 :

## Slide 41: 6.2 Des formats en constante évolution : modèle 2017/2018 Données RH et Finances

## Slide 44: 6.3. 2018 - Automatisation des tableaux de bord : la mise en place du SIDR1
Actualisation J-1
Page commentaires annexée

## Slide 45
Des données thématiques …
… accessibles partout …
… par tous ou selon des droits prédéfinis.

## Slide 46: 6.4. 2021 : Les tableaux de bord « post PREF »
Des tableaux de bord pour accompagner les dialogues de gestion
Un tableau de bord mensuel produit par l’agent comptable

## Slide 47
6.5. 2022 : De nouveaux tableaux de bord ?
Le DSG (Dialogue Stratégique de Gestion)
Mettre en adéquation :
Outil de pilotage interne et règlementaire pour éviter la surproduction de données et parler le même langage ?
La remontée des informations au niveau du site ?

## Slide 50: 7. Un indispensable système d’information décisionnel (SID)

## Slide 51
  Rapport du HCERES 2016 mentionnant la nécessaire amélioration de notre système d’information
  Nécessaire fiabilisation du pilotage et des bases de données de l’établissement SID
  Construction des tableaux de bord indispensables au plan de modernisation et développement (PMD en 2017 suites aux difficultés financières de Rennes 1)
  Constat : le SID n’est plus une option mais une ardente obligation
La genèse du SID de Rennes 1

## Slide 52
    Un récent rapport de la cour des comptes (février 2019) note que
    « la mise à niveau des systèmes d’information des universités n’a pas non plus été au rendez-vous, lors du passage aux RCE, leur hétérogénéité pénalisant les universités »
    Nouvel environnement et nouveaux défis nécessitent la refonte du système d’information orienté vers un indispensable SID afin d’améliorer le pilotage d’établissement et d’obtenir des gains en efficience
    Le SID permet de fiabiliser les données, de suivre en temps réel les activités de l’université afin d’en renforcer le pilotage, d’élaborer des tableaux de bord
    Le SID doit se présenter sous la forme d’une plateforme web dynamique, ouverte à tous, et qui met en images des données facilitant leur compréhension et leur interprétation

## Slide 53
    Mise en place réussie du SID à Rennes 1
    Souhait de partager cette réussite avec la communauté de l’ESR
    Evolution corrélée des pratiques : Model Core
    Model Core partagé par plusieurs partenaires qui ont les mêmes applications que Rennes 1 (Sifac, Apogée, Siham)
    Une plateforme web accessible par tous, partout
    Une intelligence distribuée couvrant les différentes strates du pilotage
Recherche
Formation
RH
Finance
Patrimoine
(SID) : Vue transversale pour le pilotage de l’établissement
…
Le pilotage Règlementaire
Le pilotage Tactique
Le pilotage Opérationnels
Le pilotage Stratégique
SID ESR

## Slide 54: Le Model Core
Spécifique Rennes 1
Solution Core
(1)
(2)
(4)
Solution CORE suite analyse besoins Rennes1 et évolution partenaires
Spécifique université XX non couvert par la solution standard
(3)
SID université U-XX= (2)+(3)
  Une Solution CORE qui s’enrichit au fur et à mesure des évolutions du SID au bénéfice de tous
Une solution décisionnelle pré-paramétrée supportant les concepts partagés.
Core Model = ce qui peut être commun et partagé (processus, règles,…) par un même système sur différents sites

## Slide 55: Couverture fonctionnelle
Budget
Comptabilité Client
Comptabilité fournisseur
Missions
SIG & Trésorerie
Finances
Inscriptions
Réussite
Candidature
Frais scolarité
SISE & OSIPE
Formation
Affectation
Poste
Absence
Paye
Carrière
RH
Surface
Affectation
Consommation
Equipement
Intervention
Patrimoine
Services
Volume d’enseignement
Service enseignant
Formation Continue
Inscription
Contrat & convention
Frais scolarité

## Slide 56: En terme d’outil :
Outils : Suite BI MS
56
Une chaine décisionnel complète
Un système de reporting produit par Microsoft
Le nombre d’utilisateurs est illimité :
  3300 utilisateurs à Rennes 1,
  460 000 consultations de rapports (entre octobre 2018 et janvier 2021)
Un cout faible
Un outil Self-BI
Décloisonner l’organisation
Partager la méthode
Portage politique

## Slide 57: Architecture du SID
Coût licences MS : 12 K€
Coût serveurs : 4 VM

## Slide 58
Nos partenaires
Un SID reconnu et soutenu par la DGESIP
Université de la Réunion
INP de Toulouse
Université Toulouse 1 Capitole
Université Toulouse 2– Jean Jaurès
Université Toulouse 3 – Paul Sabatier
Université Rennes 2
Université Bretagne Occidentale
Université Bretagne Sud

## Slide 59: 8. En guise de conclusion : projet d’établissement et nouveau management des universités

## Slide 60
Processus de Bologne (1998) et Stratégie de Lisbonne (2000)
Création d’un espace européen de l’enseignement supérieur (2010)
Europe : espace compétitif à l’échelle mondiale de la connaissance

## Slide 61
Un nouvel environnement et de nouveaux modes de financement